## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## ПРИКАЗ

| 24 марта 2023 года |  | № | 339 |
| --- | --- | --- | --- |

О введении обновленного федерального

государственного образовательного

стандарта среднего  общего

образования  в общеобразовательных

организациях  округа Муром

В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», приказом Министерства образования и молодёжной политики Владимирской области от 21.03.2023 №504 «О введении обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

приказываю:

- Утвердить:

  - график перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО):

2023-2024 учебный год – 10  класс

  - учебный год –10, 11 классы

  - план-график мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО           в общеобразовательных организациях округа Муром согласно приложению     № 1.

  - состав рабочей группы  по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО  согласно приложению № 2.

- Ответственным исполнителям, определённым планом-графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению обновлённых ФГОС СОО в установленные сроки.

- Отделу образования (Седова Л.М.)  провести организационную работу по реализации системы мер, обеспечивающих введение обновлённых ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях.

- Директору МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами» Тростиной Г.Н.:

  - Обеспечить консультационную, методическую поддержку педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы среднего общего образования по обновленным ФГОС СОО.

Постоянно

  - Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных организаций в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО.

Март-апрель 2023 года

  - Разработать и осуществлять реализацию плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП  СОО.

  - Обобщить промежуточный мониторинг самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС СОО.

До 28 апреля 2023 года

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Организовать изучение нормативных документов по переходу на обнов-лённый ФГОС СОО.

До 01 апреля 2023 года

  - Провести  родительские собрания, посвященные обучению по обновленным ФГОС СОО.

Апрель 2023 года

  - Организовать просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся.

В течение учебного года

  - Осуществить   анализ  имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО; анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций ООП СОО, действующим Гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда;  укомплектования школьных библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО.

До 20 апреля 2023 года

  - Провести промежуточный мониторинг самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленных ФГОС СОО.

До 20 апреля  2023 года

  - Изучить запрос образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для формирования учебных планов среднего общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности.

До 31 мая 2023 года

  - Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО.

До 31 мая  2023 года

  - Внести изменения в программы развития образовательных организаций, издать приказы, локальные акты, регламентирующие введение обновленного ФГОС СОО.

До 15 августа 2023 года

  - Привести в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации.

До 15 августа 2023 года

  - Разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год.

До 15 августа 2023 года

  - Разработать  и утвердить  рабочие  программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

До 01 сентября 2023 года

  - Обеспечить проведение внутришкольного мониторинга внедрения обновлённых ФГОС СОО, в том числе мониторинга образовательных достижений обучающихся.

В течение учебного года

  - Внести изменения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС СОО.

До 01 сентября 2023 года

  - Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО.

До 01 сентября 2023 года

  - Реализовать план-график курсовой подготовки педагогических работников.

В течение учебного года

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник

Управления образования                                                             И.И.Раевская

Приложение № 1

к приказу Управления образования

от 24 марта 2023 года № 339

План-график

мероприятий по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в округе Муром

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения ФГОС | Подготовить распорядительный акт по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО. | Март 2023 г. | Управление образования |
|  | Разработать и утвердить планы-графики введения обновлённого ФГОС СОО в образовательных учреждениях. | Апрель 2023г. | Руководители ОО |
|  | Изучить методические рекомендаций по формированию учебных планов для 10-х классов, разработанные ГАОУ ДПО ВО ВИРО | Апрель 2023 г. | Управление образования Руководители ОО |
|  | Внести изменения в программы развития образовательных организаций, издать приказы, регламентирующие введение обновленного ФГОС СОО. | До 15 августа 2023г. | Руководители ОО |
|  | Привести в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации. | До 15 августа 2023г. | Руководители ОО |
|  | Разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год | До 15 августа 2023г. | Руководители ОО |
|  | Организовать собеседование с руководителями общеобразова-тельных организаций по разработанным учебным планам, плаам внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год | До 01 сентября 2023г. | Отдел образования |
|  | Разработать и утвердить рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | До 01 сентября 2023г. | Руководители ОО |
|  | Внести изменения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС СОО. | До 01 сентября 2023г. | Руководители ОО |
| Создание организационно-методического обеспечения | Обеспечение консультационной и методической поддержки по вопросам реализации ФГОС СОО | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК, руководители ОО |
|  | Активизировать деятельность городских методических объединений | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК, руководители ОО |
|  | Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Март-апрель 2023 г. | МКУ ЦРПК, Руководители ОО, все категории педагогов |
|  | Организация и проведение муниципальных образовательных мероприятий в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и пр. | В течение всего периода 2022-2025 гг. | МКУ ЦРПК, руководители ОО, все категории педагогов |
|  | Открытие и работа на базе ОО опорной площадки по основным направлениям внедрения обновленных ФГОС | В течение всего периода 2022-2025 гг. | МКУ ЦРПК, руководители ОО |
| Создание кадрового обеспечения | Организовать курсы повышения квалификации учителей по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО на базе ВИРО | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК Руководители ОО |
|  | Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников округа в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО | Апрель 2023 г. | МКУ ЦРПК Руководители ОО |
|  | Организовать участие в вебинарах для педагогов по вопросам особенностей преподавания учебных предметов в соответствии с основными изменениями обновлённого ФГОС СОО | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК Руководители ОО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Провести родительские собрания для 10-х классов по введению обновленных ФГОС СОО: «Обновлённые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования – путь к успеху». | Март 2023 | Руководители ОО |
|  | Разместить на сайте МКУ ЦРПК методических материалов в помощь педагогам и руководителям по переходу на обновленные ФГОС | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК |
| Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС | Провести анализ имеющихся в образовательных организациях материально-технического обеспечения реализации обновленных СОО. | Март-август 2023 г. | Управление образования, МКУ ЦРПК, руководители ОО |
|  | Обеспечить методическое сопровождение деятельности национального проекта «Образование» (центров «Точка роста», «IT-куб», «Кванториум») | 2023-2025 гг. | МКУ ЦРПК, Руководители ОО |

Заведующий

отделом образования                                                                                  Л.М.Седова

Приложение № 2

к приказу Управления образования

от 24 марта 2023 года № 339

Состав

рабочей группы  по обеспечению перехода на обновленные

ФГОС СОО

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раевская Ирина Игоревна | начальник Управления образования администрации округа Муром, председатель |
| Члены рабочей группы: |
| 2 | Солдатова Марина Юрьевна | заместитель начальника Управления образования |
| 3 | Тростина Галина Николаевна | директор МКУ ЦРПК |
| 4 | Седова Лариса Михайловна | заведующий отделом образования |
| 5 | Гривина Татьяна Викторовна | ведущий специалист Управления образования |
| 6 | Ганина Светлана Николаевна | директор МБОУ СОШ № 8, председатель ассоциации руководителей образовательных организаций |
| 7 | Тарасова Ирина Александровна | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования» |
| 8 | Сорокина Алла Юрьевна | директор МБОУ «Якиманско-Слободская средняя общеобразовательная школа» |
| 9 | Каичкина Ольга Сергеевна | заместитель директора МБОУ «Лицей № 1» |

Заведующий

отделом образования                                                                                        Л.М.Седова

| Разослать: | в дело – 1 экз., в отдел образования – 1 экз., в образовательные учреждения – по 1 экз. |
| --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом образования | Л.М.Седова |